**Аналитическая записка**

о выполненииосновного мероприятия и подпрограмм государственной программы Краснодарского края«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»,координируемых департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края **за 2016 год**

**Наименование государственной программы Краснодарского края:** государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»,утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943.

### Координаторгосударственной программы:министерство экономики Краснодарского края.

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края является **координатором подпрограмм:**

 [подпрограмма](#sub_1000)«Формирование и продвижение экономической
и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»;

[подпрограмма](#sub_3000)«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности
в Краснодарском крае».

**Основные мероприятия государственной программы.**

**Главный распорядитель бюджетных средств –** департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края реализует следующее основное мероприятие:

*Пункт 1.1.2 «Финансовое обеспечение деятельности департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме – 109005,6 тыс. рублей, из них 107 850,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета (профинансировано (освоено) 103 212,7тыс. рублей или 95,7%), а также средства в сумме 1 155,4 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения (профинансировано (освоено) 1 155,3 тыс. рублей или 100%).

### Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (4 637,5 тыс. рублей) по причине экономии по результатам конкурсных процедур и организационно-штатных мероприятий.

**П**[**одпрограмма**](#sub_1000)**«Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»** (координатор подпрограммы – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края).

### Объём бюджетного финансирования в 2016 году на реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрен в сумме 62 349,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета – профинансировано (освоено) за 2016 год – 52 342,0 тыс. рублей или 83,9 %от объема годовых бюджетных назначений.

### Средства краевого бюджета не профинансированы (не освоены) в полном объеме (10 007,6 тыс. рублей) по причине экономии средств, возникшей по результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика при закупке товаров, работ, услуг для нужд департамента в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Мероприятие подпрограммы***(запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме).*

*Пункт 1.1.1* «*Организация, участие и проведение форумов, научно-практических конференций, конкурсов, выставок и иных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, создание и распространение информационно-справочных и презентационных материалов в целях развития инвестиционной деятельности Краснодарского края».*

Мероприятие направлено на формирование и продвижение экономически и инвестиционнопривлекательного образа Краснодарского края за его пределами развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов па рынках товаров, услуг и капитала.

В целях реализации мероприятия подпрограммы департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края за отчетный период разработан нормативно правовой акт:

# Закон Краснодарского края от 6 мая 2016 года № 3397-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» и Закон Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае».

В целях реализации указанного мероприятия администрацией Краснодарского края было принято участие в следующих мероприятиях:

Саммит Россия-АСЕАН, проходивший с 18 по 21 мая в г. Сочи. Администрация Краснодарского края приняла непосредственное участие в подготовке и проведения мероприятия. Во время мероприятия руководство края провело ряд встреч и переговоров с представителями бизнес-сообщества стран-членов АСЕАН.

Петербургский международный экономический форум, проходивший с 16 по 18 июня 2016 года в г. Санкт-Петербурге. Краснодарский край был представлен стендом размером 100 кв. м. На стенде были представлены промышленные парки Краснодарского края. В рамках форума представители делегации Краснодарского края провели деловые встречи и переговоры с представителями российского и иностранного бизнеса.

Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» (далее – Форум). Администрация Краснодарского края является одним из организаторов Форума.

Участниками форума стали представители регионов, крупных компаний и журналисты: более 1000 бизнесменов, среди них почти 440 руководителей, свыше 1000 представителей СМИ. Из 70 посетивших форум региональных делегаций, 65 возглавили главы субъектов Российской Федерации. Общее количество участников – более 4000 тыс. чел.

Общая выставочная площадь форума с учетом стендов партнеров составила порядка 10 тысяч кв. м. (площадь экспозиции без учета стендов партнеров – более 4 600 кв. м.), из них 2218,5 кв. м занял Краснодарский край. На форуме была организована работа 23 стендов, из них 16 (включая стенд края) – стенды регионов России.

В рамках работы экспозиции Кубани представлены все 44 муниципальных образования (более 480 инвестиционных предложений на сумму порядка 300 млрд. рублей).

Представители делегации Краснодарского края провели порядка 30 встреч и переговоров с руководителями федеральных министерств, и ведомств, представителями иностранных делегаций, крупнейших российских и зарубежных компаний, банков. К примеру, «Лукойл», «ЛеруаМерлен», «Данфосс», Росавтодор, банк «ВТБ», «Вологобас» и другие.

В этом году сохранили формат деловой программы «форум в форуме», провели на сцене Краснодарского края серию круглых столов и отраслевых дискуссий. В общей сложности, 30 сентября и 1 октября состоялись 9 региональных мероприятий.

Благодаря специально приглашенным экспертам не только из Краснодара, но и из федерального центра (руководители консалтинговых компаний, представители институтов развития, деловых изданий и образовательных учреждений) дискуссии получились «живыми» и содержательными. Активное участие в работе круглых столов приняли инвестиционные уполномоченные из муниципалитетов Краснодарского края.

В рамках всех подписанных на форуме соглашений запланировано увеличение объема привлеченных инвестиций в следующих отраслях экономики Кубани (250 соглашений на сумму более 761 млрд. рублей, из них на уровне администрации Краснодарского края – 17 соглашений на сумму почти 554,8 млрд. рублей):

ЖКХ и ТЭК – почти 153 млрд. рублей (доля в общем объеме инвестиций 20,1%), («ОТЭКО», «ВетроОГК», «Афипский НПЗ», «ЛУКОЙЛ»);

Строительство – почти 70,4 млрд. рублей (9,2%);

АПК – более 58,5 млрд. рублей (7,7%) («Нива», «Южные земли», «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, «Сыры Кубани»);

Промышленность – 54,8 млрд. рублей (7,2%), («БТК групп», МКХ «ЕвроХим», «Росмет»);

Курорты и туризм – 19,3 млрд. рублей (2,5%), («Группа компаний «АВА»);

Транспорт – почти 12,6 млрд. рублей (1,6%), («Туапсинский морской торговый порт»),

Потребительская сфера – 6,8 млрд. рублей (0,9%).

**Непосредственные результаты**

В целях оценки реализации мероприятия подпрограммы запланировано 4 непосредственных результата его реализации. По итогам 2016 года плановые значения достигнуты по 4 позициям, в том числе:

количество мероприятий – 1 ед.(плановое – 1), или 100 % от плана;

объем использованных выставочных площадей – 2 218,5 кв. м. (плановое – 2 218,5), или 100 % от плана;

количество участников в мероприятиях – более 4 000 чел. (плановое – 4 000), или 100 % от плана;

изготовлено и распространено информационно-справочных и презентационных материалов – 500 комплектов (плановое – 450), или 111,11 % от плана;

В связи с тем, что фактически достигнутые значения непосредственных результатов превышают 100 % мероприятие считаем выполненным.

**Целевые показатели подпрограммы**

По итогам 2016 года из 2 показателей оценки достижения цели подпрограммы плановые значения достигнуты по 2позициям, в том числе:

 количество заключенных инвестиционных соглашений (договоров) во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях – 250 штук (плановое – 148);

объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях – 761 млрд. рублей (плановое – 260).

**Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае»**(координатор подпрограммы – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края).

 Участник подпрограммы **–**министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

**Цель подпрограммы**– развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в Краснодарском крае.

Объём бюджетного финансирования в 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрен в сумме 441 860,7 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники | Предусмотренона отчетную дату | Профинансированов отчетном периоде | % от объема годовых бюджетных назначений |
| Федеральный бюджет *КВСР 839* | 357 086,3 | 283 029,9 | 79,3 |
| Федеральный бюджет *КВСР 825* | 18 000,0 | 18 000,0 | 100,0 |
| **Итого ФБ** | **375 086,3** | **301 029,9** | **80,3** |
| Краевой бюджет*КВСР 839* | 64 774,4 | 58 067,0 | 89,6 |
| Краевой бюджет*КВСР 825* | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| **Итого КБ**  | **66 774,4** | **60 067,0** | **90,0** |
| *краевой бюджет\* (в том числе) КВСР 839* | *355,4* | *355,4* | *100* |
| **Всего** | **441 860,7** | **361 096,9** | **81,7** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения

Почти 80 % предусмотренного объема бюджетного финансирования – это субсидии муниципальным образованиям (345 185,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 309 942,0 тыс. рублей). Кроме того, в 2016 году осуществлялось финансирование за счет средств местных бюджетов 30 000,1тыс. рублей, или 165% от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федеральный бюджет – 74 056,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 6 707,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

1. Отсутствие субъектов малого и среднего предпринимательства отвечающим требованиям порядка субсидирования по мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, связанных с созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства в части субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности»;
2. Несоответствие заявителей условиям и требованиям порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы, утвержденного приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 18 октября 2016 г. № 94.

Основным источником финансирования данной подпрограммы являются средства федерального бюджета, которые ежегодно привлекаются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацииот 15 апреля 2014 года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».Объем привлеченных средств федерального бюджета в 2016 году составил – 375 086,3 тыс. рублей, что составляет почти 85,0 % от общего объема бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году.

Для сравнения объем привлеченных средств федерального бюджета в предшествующие годы:

в 2015 году составил – 531 738,5 тыс. рублей, что составляет – 83,2 % от общего объема бюджетного финансирования подпрограммы за 2015 год;

в 2014 году составил – 172 000,0 тыс. рублей, что составляет – 83,5 % от общего объема бюджетного финансирования подпрограммы за 2014 год.

Распределение федеральной субсидии в сумме 376 086,3 тыс. рублей утверждено Краснодарскому краю распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2016 года № 389-р. На основании решения конкурсной комиссии Министерства экономического развития Российской Федерации по отбору субъектовРоссийской Федерации от 27 апреля 2016 года № 2 было заключено соглашение на получение федеральной субсидии от 13 июля 2016 года № 063-МБ-16. В рамках данного соглашения в 2016 году в сравнении с предшествующими годами реализуется новое направление – субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности. (получателями субсидии по новому направлению, будут являться субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица, индивидуальные предприниматели», а исполнителем определено – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края).

**Мероприятия подпрограммы сгруппированы по трем задачам***(в 2016 году из 11запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 9 мероприятий)***:**

**Задача 1. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства**

*Пункт 1.1.1 «Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, связанных с созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства в части субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности»*

### Средства предусмотрены в объёме 345 185,9 тыс. рублей из них: 309 942,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (профинансировано) за 2016 год – 242 890,9 тыс. рублей или 78,4% от объема годовых бюджетных назначений) и средства краевого бюджета в сумме 35 243,9 тыс. рублей(профинансировано) за 2016 год – 34 492,6 тыс. рублей или 97,9 %от объема годовых бюджетных назначений).

В целях реализации мероприятия и в соответствии с приказами департаментомот 8 августа 2016 года № 75 «Об утверждении Порядка организации и проведения отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, связанных с созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства в части: субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства; субсидирования части затрат связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности, отчетной документации» и от 18 августа 2016 года № 78 «О проведении отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, связанных с созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства в части: субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства; субсидирования части затрат связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности» был произведен отбор муниципальных образований Краснодарского края с 24 августа 2016 года по 12 сентября 2016 года. По результатам отбора утверждено постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 октября 2016 года № 777 «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, связанных с созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства в части: субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства; субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в 2016 году».

Соглашения о предоставлении субсидий в 2016 году из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края заключены с 44 муниципальными образованиями в ноябре 2016 года.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федеральный бюджет – 67 051,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 751,3 тыс. рублей) по причине отсутствия субъектов малого и среднего предпринимательства отвечающим требованиям порядка субсидирования по мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, связанных с созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства в части субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности».

**Непосредственные результаты**

В целях оценки реализации мероприятия подпрограммы запланировано 2 непосредственных результата его реализации. По итогам 2016 года плановые значения достигнуты по 2 позициям, в том числе:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – субъекты МСП), получивших, поддержку в рамках реализации, мероприятия – 408 ед. (плановое – 364), или 112 % от плана;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими государственную поддержку – 469 ед. (плановое – 364), или 128,8 % от плана.

В связи с тем, что фактически достигнутые значения непосредственных результатов превышают 100 % мероприятие считаем выполненным.

*Пункт 1.1.2 «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области народных художественных промыслов, ремесленной деятельности»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме 4 000,0 тыс. рублей (финансирование в отчетном периоде не осуществлялось).

В целях реализации мероприятия департаментом утверждены:

приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 25 октября 2016 года № 97 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области народных художественных промыслов, ремесленной деятельности»;

приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского краяот 26 октября 2016 года № 100 «О проведении отбора субъектов малого предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, ремесленной деятельности».

В период с 7 ноября по 2 декабря 2016 года осуществлялся прием заявлений на предоставление субсидий от субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов и ремесленную деятельность.

В период приема документов поступили заявки от 5 субъектов бизнеса. 19 декабря 2016 года состоялось заседание комиссии по отбору субъектов. По результату заседания комиссии всем субъектам бизнеса отказано в предоставлении средств, в связи с несоответствием условий и требований порядка субсидирования.

**Непосредственные результаты**

На основании выше изложенного непосредственный результат «количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках реализации мероприятия» – не достигнут, мероприятие не выполнено.

*Пункт 1.1.3 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей ─ групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности»* ***(*главный распорядитель средств краевого бюджета *─* министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края)**

Средства предусмотрены в объёме 20 000,0 тыс. рублей из них: 18 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (профинансировано (освоено) за 2016 год – 18 000,0 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных назначений) и средства краевого бюджета в сумме 2 000,0 тыс. рублей (профинансировано (освоено) за 2016 год – 2 000,0 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных назначений).

В целях реализации мероприятия министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края утвержден приказ от 1 августа 2016 года № 3701 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей-групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности в 2016 году».

Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства проводился в три этапа с 15 по 25 августа 2016 года, с 1 по 15 сентября 2016 года, с 26 сентября по 14 октября 2016 года.

Итоги отбора подведены на заседаниях комиссий по проведению экспертизы правильности и полноты оформления документов субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Непосредственные результаты**

В целях оценки реализации мероприятия подпрограммы запланировано 3 непосредственных результата его реализации. По итогам 2016 года плановые значения достигнуты по 3 позициям, в том числе:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими государственную поддержку – 134 ед. (плановое – 40), или 335% от плана;

количество детей, воспользовавшихся услугами центров времяпрепровождения детей – 826 чел. (плановое – 140), или 590% от плана;

количество получивших государственную поддержку центров времяпрепровождения детей – 18 ед. (плановое – 14), или 129 % от плана.

В связи с тем, что фактически достигнутые значения непосредственных результатов превышают 100 %, мероприятие считаем выполненным.

**Задача 2. Государственная поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности**

*Пункт 1.2.1*«*Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства в целях развития малого и среднего предпринимательства»*

Средства предусмотрены в объёме 32 015,3 тыс. рублей из них: 16 165,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета (профинансировано (освоено) за 2016 год – 16 165,3 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных назначений) и средства краевого бюджета в сумме 15 850,0 тыс. рублей (профинансировано (освоено) за 2016 год – 15 850,0 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных назначений).

В рамках своей деятельности Центр поддержки предпринимательства оказывает на безвозмездной основе всестороннюю информационно-консультационную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:

- финансовое планирование;

-патентно-лицензионное сопровождение;

- правовое обеспечение;

-маркетинговое сопровождение и бизнес-планирование;

-информационное сопровождение;

- подбор персонала, применение трудового законодательства Российской Федерации;

- организация сертификации товаров, работ и услуг;

- анализ потенциаламалых и средних предприятий;

- добровольная сертификация товаров, работ и услуг, стандартизация и патентование.

Кроме того, Центром на постоянной основе осуществляется организация и проведение обучающих семинаров, форумов и «круглых столов».

Данные виды поддержки оказываются на договорной основе с 26 компаниями-партнерами.

В результате использования субсидии краевого бюджета УНО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательстваКраснодарского края» достигнуты следующие непосредственные результаты.

В целях оценки реализации мероприятия запланировано 4 непосредственных результата.

По итогам 2016 года плановые значения запланированных результатов деятельности центра поддержки предпринимательства достигнуты по всем позициям, в том числе:

* число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов МСП – 2250 чел. (плановое – 1040), что составляет 216 %от плана;
* количество субъектов МСП, организаций инфраструктуры
поддержки субъектов МСП, которым оказана поддержка посредством центра поддержки предпринимательства – 10700 ед. (плановое – 8788), или 122 % от плана;
* количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов МСП, оказанных посредством центра поддержки предпринимательства – 8310 ед. (плановое – 8226), или 101% от плана;
* количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими государственную поддержку – 64 ед. (плановое – 64), или 100 % от плана.

В связи с тем, что фактически достигнутые значения непосредственных результатов превышают 100 %, мероприятие считаем выполненным.

*Пункт 1.2.2 «Предоставление субсидий Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение его деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства»*

Средства предусмотрены в объёме 13 750,0 тыс. рублей из них: 10 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (профинансировано (освоено) за 2016 год – 10 000,0 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных назначений) и средства краевого бюджета в сумме 3 750,0 тыс. рублей (профинансировано (освоено) на отчетную дату 3 750,0 тыс. рублей или 100 %).

Основное направление деятельности Центра – это оказание бесплатной информационно-консультационной, аналитической и организационной поддержки экспортно-ориентированным предприятиям региона в том числе: консультационное содействие субъектам МСП по организации и ведению внешнеэкономической деятельности; содействие экспортно-ориентированным МСП края в выходе на зарубежные рынки, поиск потенциальных партнеров и инвесторов, а также сопровождение деловых встреч и переговоров с иностранными партнерами; организация и проведение бесплатных обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров, тренингов) для повышения профессиональных знаний и навыков, а также вовлечения экспортно-ориентированных МСП во внешнеэкономическую деятельность; организация и проведение конференций, круглых столов, презентаций региона и иных промоутерских мероприятий, организованных для поддержки участников ВЭД Краснодарского края; организация и проведение зарубежных деловых поездок (бизнес-миссий) для представителей экспортно-ориентированных МСП края; организация участия предприятий региона в коллективных стендах в рамках зарубежных мероприятий (выставки, форумы); продвижение внешнеэкономических проектов региональных экспортеров, сопровождение и экспертиза внешнеторговых контрактов, проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков; переводы презентационных материалов, устные переводы при проведении переговоров, адаптация и переводы сайтов краевых экспортеров; ведение и обновление специализированного сайта, направленного на поддержку экспорта в Краснодарском крае (www.kubanexport.ru); организация приема и переговоров представителей зарубежных партнеров с заинтересованными в сотрудничестве предприятиями Краснодарского края.

В результате использования субсидии краевого бюджета Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» достигнуты следующие непосредственные результаты.

**Непосредственные результаты**

В целях оценки реализации мероприятия запланировано 4 непосредственных результата. По итогам 2016 года плановые значения достигнуты по 4 позициям, в том числе:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку составил – 188 ед. (плановое – 150), или 125,3 % от плана;

количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов МСП составил – 283 ед. (плановое – 233), или 121,5 % от плана;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку» составил – 25 ед. (плановое – 25), или 100 % от плана;

количество заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии центра (агентства) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы территории Российской Федерации составил – 36 ед. (плановое – 27), или 133,3% от плана.

В связи с тем, что фактически достигнутые значения непосредственных результатов превышают 100 % мероприятие считаем выполненным.

*Пункт 1.2.4 «Изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, организация, проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, обновление стендов и изготовление презентационных материалов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме 1 994,1 тыс. рублей, из них:

профинансировано (освоено) – 923,8 тыс. рублей или 46,3 % от объема годовых бюджетных назначений;

не профинансировано – 1 070,3 тыс. рублей или 53,7 % от объема годовых бюджетных назначений – экономия средств, возникшая по результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика при закупке товаров, работ, услуг для нужд департамента в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятия полностью выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме.

В рамках мероприятия осуществлено:

совместно с Законодательным Собранием Краснодарского края и министерством культуры Краснодарского края 2 июля 2016 года проведена
IV краевая выставка-ярмарка «Кубанские народные промыслы и ремесла»;

организовано проведение 30 ноября 2016 года Форума малого и среднего бизнеса Кубани «Дело за малым» при совместном участии субъектов малого
и среднего предпринимательства, представителей Гарантийного фонда, Фонда микрофинансирования, органов местного самоуправления в составе делегаций участников от муниципальных образований Краснодарского края.

**Непосредственные результаты**

изготовлено и распространено информационно-справочных материалов – 3 800 шт. (плановое – 1 000 шт.), таким образом, плановое значение данного показателя перевыполнено в 3,8 раза.

В связи с тем, что фактически достигнутые значения непосредственного результата превышают 100 % мероприятие считаем выполненным.

*Пункт 1.2.5*«*Проведение ежегодного конкурса «Лучшие предприниматели Краснодарского края» и награждение победителей конкурса»*

Данный пункт был введен с целью оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в объёме 136,4 тыс. рублей (профинансировано (освоено) 136,4 тыс. рублей или 100,0 %).

*Пункт 1.2.6 «Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме 99,0
тыс. рублей– денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности
их финансового обеспечения (профинансировано (освоено) 99,0 тыс. рублей или 100 %).

*Пункт 1.2.7 «Эксплуатация и модернизация программного обеспечения в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, получателей государственной поддержки»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме 270,0 тыс. рублей из них:

1. 120,0 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения – профинансированы (освоены) в полном объеме (120 тыс. рублей или 100 %);
2. 150,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, из них:

профинансировано (освоено) – 90,0 тыс. рублей или 60 % от объема годовых бюджетных назначений;

не профинансировано – 60 тыс. рублей или 40 % от объема годовых бюджетных назначений – экономия средств, возникшая в результате оптимизации целей выбранного способа определения поставщика при закупке услуг для нужд департамента в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Мероприятие выполнено в полном объеме, включающем подготовку технического задания и проведение закупки услуг по модернизации программного обеспечения, позволяющего оперативно получать и обрабатывать информацию от муниципальных образований Краснодарского края о ходе реализации мероприятий муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, получателей государственной поддержки.

**Задача 3. Содействие реализации, продвижению и коммерциализации результатов инновационных проектов и разработок**

*Пункт 1.3.2 «Организация и проведение ежегодного конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани» в целях государственной поддержки субъектов инновационной деятельности (учреждение премий)»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме 1 100,0 тыс. рублей (профинансировано (освоено) за 2016 год – 1052,5 тыс. рублей или 95,7 % от объема годовых бюджетных назначений). Средства были направлены на выплаты премий победителям ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани» и на работы по изготовлению дипломов победителей конкурса.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (47,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

в связи с размещением информационных материалов о проведении ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани» на официальном сайте администрации Краснодарского края.

В целях реализации мероприятия департаментом был разработан ряд документов:

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 января 2016 года № 10 «О ежегодном краевом конкурсе инновационных проектов «Инноватор Кубани»;

# приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 18 ноября 2016 года № 111 «О конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани»;

# приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 18 ноября 2016 года № 112 «О проведении ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани» (дата приема заявок на участие в конкурсе с 21 ноября 2016 года по 6 декабря 2016 года).

В целях реализации Закона Краснодарского края от 5 апреля 2010 года № 1946-КЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае», создания условий для стимулирования инновационной деятельности и использования в экономике Краснодарского края наукоемких технологий и разработок постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 января 2016 года № 10 утверждено Положение о порядке проведения ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани».

14 декабря 2016 года состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани».

Конкурс проводился в следующих номинациях:

«Лучшая инновационная идея» и «Перспективный инновационный проект».

По результатам Конкурса определены победители (1-е место) и лауреаты (2-е и 3-е места) Конкурса, которым вручены почетные дипломы (I, II и III степени) и премии:

в номинации «Лучшая инновационная идея»:

автору, обладателю почетного диплома I степени, - 200 тыс. рублей;

автору, обладателю почетного диплома II степени, - 100 тыс. рублей;

автору, обладателю почетного диплома III степени, - 50 тыс. рублей;

в номинации «Перспективный инновационный проект»:

патентообладателю, инновационный проект которого занял 1-е место, - почетный диплом I степени;

патентообладателю, инновационный проект которого занял 2-е место, - почетный диплом II степени;

патентообладателю, инновационный проект которого занял 3-е место, - почетный диплом III степени;

автору, инновационный проект которого занял 1-е место, - 300 тыс. рублей;

автору, инновационный проект которого занял 2-е место, - 250 тыс. рублей;

автору, инновационный проект которого занял 3-е место, - 150 тыс. рублей.

Подготовлен приказ от 19 декабря 2016 года № 132 «Об итогах ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани».

Непосредственные результаты

количество проведенных конкурсов – 1 ед. (плановое – 1), или 100 % от плана.

На основании выше изложенного считаем мероприятие выполненным.

*Пункт 1.3.6*«*Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы»*

Средства предусмотрены в объёме 23 310,0 тыс. рублей из них: 20 979,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (профинансировано (освоено) за 2016 год – 13973,76 тыс. рублей или 66,6 % от объема годовых бюджетных назначений) и средства краевого бюджета в сумме 2 331,0 тыс. рублей (профинансировано (освоено) за 2016 год – 1552,64 тыс. рублей или 66,6 % от объема годовых бюджетных назначений).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федеральный бюджет – 7005,24 тыс. рублей, краевой бюджет – 778,36 тыс. рублей) по следующим причинам:

По итогам приема документов для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края на предоставление субсидий подано 6 заявок.

По итогам заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края для предоставления субсидий, состоявшегося 28 ноября 2016 года, из поступивших 6 заявок 4 признаны несоответствующими требованиям порядка предоставления субсидий предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы, утвержденного приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 18 октября 2016 года № 94, 2 заявки признаны победителями конкурса.

ООО «Центр молодежного инновационного творчества «Перспектива», г. Курганинск в сумме 7 526, 4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 566,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6 960 ,0 тыс. рублей;

ООО «Центр молодежного инновационного творчества, г. Горячий Ключ в сумме 8 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 7 000,0 тыс. рублей.

**В целях реализации мероприятия департаментом был разработан ряд документов:**

приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 18 октября 2016 года № 94 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы»;

# приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 20 октября 2016 года № 95 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы» (сроки приема заявлений на участие в конкурсе с 7 ноября 2016 года по 11 ноября 2016 года).

**Непосредственные результаты**

В целях оценки реализации мероприятия запланировано 5 непосредственных результата.

По итогам 2016 года плановые значения достигнуты по 2 позициям, в том числе:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими государственную поддержку – 6 ед. (плановое – 6), или 100 % от плана;

коэффициент загрузки оборудования центра молодежного инновационного творчества – 60 % (плановое – 60), или 100 % от плана.

В тоже время по 3 позициям плановые значения не достигнуты по причине несоответствия заявителей условиям и требованиям порядка предоставления субсидий, в том числе:

количество человек, воспользовавшихся услугами центров молодежного инновационного творчества – 714 чел. (плановое – 900), или 79,3 % от плана (несоответствие заявителей условиям и требованиям порядка предоставления субсидий);

количество проведенных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и «круглые столы» – 11 ед. (плановое – 15), или 73,3 % от плана (несоответствие заявителей условиям и требованиям порядка предоставления субсидий).

количество центров молодежного инновационного творчества, получивших государственную поддержку – 2 ед. (плановое – 3), или 66,6 % от плана.

На основании выше изложенного считаем мероприятие невыполненным.

**Целевые показатели подпрограммы.**

В целях оценки реализации мероприятий подпрограммы запланировано 22 непосредственных результата их реализации. По итогам 2016 года плановые значения достигнуты по 18позициям.

По итогам 2016 года из 3 показателей оценки достижения цели и решения задач подпрограммы плановые значения прогнозируется достичь по 3 позициям, в том числе:

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Краснодарского края –прогнозное значение ожидается на уровне 50,45 (плановое50,45 ед.). Согласно Методике расчета целевых показателей государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» период расчета данного показателя установлен как «ежегодно, не позднее 1 июня».

Данный показатель рассчитывается на основании информации, источником которой выступают Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю (количество ИП) и Краснодарстат (количество юридических лиц и численность постоянного населения).

В связи с тем, что Краснодарстатом требуемая для расчета данного показателя информация может быть предоставлена не ранее мая 2017 года, его расчет будет произведен в установленные программой сроки;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации. подпрограммы (ежегодно)– 0,698 тыс. ед. (плановое – 0,68);

уровень инновационной активности организаций предоставляется ежегодно, не позднее 15 сентября (плановое – 5,9) прогнозное значение ожидается на уровне 5,9 %.

На основании всего вышеизложенного и согласно, оценки эффективности реализации подпрограмм приведенной в приложении к настоящему докладу и рассчитанной в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» считаем эффективность реализации подпрограмм:

Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами(эффективность составила >1) и признана высокой.

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае (эффективность составила 0,9) и признана высокой.

В целях повышения эффективности использования средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) [принято ПравительстваРоссийской Федерации](http://government.ru/docs/25989/)от29 декабря 2016 года № 1538 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Указанное постановление устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку МСП. В рамках установленных правил исключена необходимость проведения конкурсного отбора регионов для предоставления субсидий на поддержку МСП и сокращен перечень документов, представляемых субъектами Российской Федерации в Минэкономразвития России. Это позволит упростить процедуру и значительно сократить сроки доведения до субъектов Российской Федерации денежных средств в последующих годах.

Кроме того, распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации может осуществляться на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Заместитель руководителя

департамента А.В. Ермаков

# *Приложение к докладу за 2016 год*

# Оценка эффективности реализации подпрограмм

**Критерий 1 –** Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде  | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде  |  |
| 1. | **Подпрограмма** «Формированиеэкономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» | 1 | 1 | 1 |
| 2. | **Подпрограмма** «Государственнаямалого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» | 9 | 11 | 0,8 |
|  | **– степень реализации мероприятий** |

*(\*)Основное мероприятие государственной программы (пункт 1.1.2), предусматривающее расходы на содержание департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (координатора подпрограмм) при оценке степени реализации мероприятий подпрограмм из расчета оценки эффективности реализации подпрограмм исключены.*

*2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:*

*2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет 100% от запланированного результата.*

*2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.*

**Критерий 2 –** Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Средства краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются МБТ из ФБ | Средства местных бюджетов | Весовой коэффициент значимости | = (/+/)X |
| Фактические расходы  | Плановые расходы  (СБР) | Фактические расходы  | Плановые расходы (соглашения)  |
| 1. | **Подпрограмма** «Формирование и продвижениеэкономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» | 52 342,0 | 62 349,6 | **–** | **–** | 1 | 0,84 |
| 2. | **Подпрограмма** «Государственная поддержкамалого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» | 360 741,5 | 441 505,3 | 18 167,7 | 29 195,2 | 1 | 0,85 |
|  | **– степень соответствия запланированному уровню расходов** |
|  | Если расходы на реализацию подпрограммы предусмотрены только за счет средств бюджетных источников,  |

В случае наличия по состоянию на 1 января текущего финансового года неисполненных денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, возникших в отчетном финансовом году, плановые и фактические расходы на реализацию мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы в отчетном финансовом году определяются с учетом данных денежных обязательств.

В случае финансирования в отчетном финансовом году денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных по состоянию на 1 января отчетного финансового года, плановые и фактические расходы на реализацию мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы в отчетном финансовом году определяются без учета данных денежных обязательств.

**Критерий 3 –Оценка эффективности использования финансовых ресурсов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограмм | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов  |  |
| 1. | **Подпрограмма** «Формирование и продвижениеэкономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» | 1 | 0,84 | 1,19 |
| 2. | **Подпрограмма** «Государственная поддержкамалого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
|  | **–эффективность использования финансовых ресурсов** |

**Критерий 4 – Степень достижения планового значения целевого показателя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, целевого показателя | Значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое за 2016 год  | Плановое значение целевого показателя подпрограммы на 2016 год  |  |
|  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млрд. руб.) | 503,81) | 607,1 | 0,83 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (тыс. руб.) | 90,91) | 110,4 | 0,82 |
|  | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (процент) | 15,882) | 15,88 | 1 |
|  | Доля, среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения в экономике Краснодарского края (процент) | 27,33) | 27,3 | 1 |
| **1. Подпрограмма** «Формирование и продвижениеэкономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» |
| 1.1 | Количество заключенных инвестиционных соглашений (договоров) во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях (шт.) | 250 | 148 | 1,7 |
| 1.2 | Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях (млрд. руб.) | 761 | 260 | 2,9 |
| **2. Подпрограмма** «Государственная поддержкамалого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае»  |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Краснодарского края (ед.) | 50,45 | 50,45 | 1 |
| 2.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) (тыс. ед.) | 0,698 | 0,68 | 1,03 |
| 2.3 | Уровень инновационной активности организаций (процент) | 5,9 | 5,9 | 1 |
|  | **–степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы**  |

1) данные указаны в соответствии со значениями, утвержденными постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 6 декабря 2016 года № 2803-П «Об индикативном плане социально-экономического развития Краснодарского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Оперативные сведения по показателям будут сформированы Краснодарстатом не ранее 25 февраля 2017 года, уточненные – не ранее 25 августа 2018 года

2) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», показатель «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте» формируется Росстатом в разрезе субъектов Российской Федерации на основании утвержденных данных по валовому региональному продукту. Данные по валовому региональному продукту рассчитываются органами статистики один раз в год, за 2016 год будут рассчитываться в октябре 2017 года.В соответствии с п. 2.1.14 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 671-р в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 334-р показатель «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте» разрабатывается с годовой периодичностью и предоставляется ежегодно 15 марта. Таким образом, информацию по данному показателя будет возможно представить 15 марта 2018 года.

3) период расчета данного показателя установлен как «ежегодно, не позднее 1 июня

**Критерий 5 – Степень реализации подпрограмм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы  | Количество целевых показателей подпрограммы  |  |
| 1. | **Подпрограмма** «Формированиеэкономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» | 2 | 2 | 1 |
| 2. | **Подпрограмма** «Государственнаямалого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» | 3 | 3 | 1 |
|  | **– степень реализации подпрограммы**При использовании данной формулы в случаях, если >1, значение  принимается равным 1 |

# Критерий 6 – Оценка эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Степень реализации подпрограммы  | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы  |  |
| 1. | **Подпрограмма** «Формированиеэкономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» | 1 | 1,19 | 1,19 |
| 2. | **Подпрограмма** «Государственнаямалого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» | 1 | 0,9 | 0,9 |
|  | –**эффективность реализации подпрограммы**  |
|  | *Если ,**не менее 0,9 – эффективность реализации подпрограммы признается высокой**не менее 0,8 – эффективность реализации подпрограммы признается средней**не менее 0,7 – эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной.**В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной* |

Авдеев В.А.

251-76-00